## Plan de trabajo VS Final
ANEXO E
FORMATO DE REPORTE
Asociacion agroecologica reviviendo el verde de nuestros campos pumamaki
Periodo de Reporte: Desde 17/03/2025 – Hasta 30/08/2025
1. Plan de Trabajo por Rendimiento y Reporte Financieo
Actividad | Categoría del Gasto | Presupuesto por Actividad | Fondos Ejecutados Por Actividad | % Ejecución total frente al presupuesto | Fondos por Ejecutar
Actividad | Categoría del Gasto | Presupuesto por Actividad | Fondos Ejecutados Por Actividad | % Ejecución total frente al presupuesto | Fondos por Ejecutar
1.1. Diseño e implementación del plan de fortalecimiento de capacidades y base de datos que contenga los registros de presencia/ausencia de la(s) especie(s) indicadoras seleccionada | 1.1.1. PERSONAL (Un coordinador (12 meses), un contador (1 reporte), cinco sabedorla (3 dias por taller), un diseñador gráfico (1 mes), un médico tradicional ( día)) | 19050000 | 11808334 | 61.99% | 7241666
| 1.1.2. TRANSPORTE TERRESTRE (Recorridos del equipo de proyecto y participantes) | 14924796 | 4994000 | 33.46% | 9930796
| 1.1.3. MATERIALES E INSUMOS (Gorras, mochilas, papeleria) | 8386750 | 3059026 | 36.47% | 5327724
| 1.1.4. TALLERES (Alimentacion participantes) | 8287999 | 6240000 | 75.29% | 2047999
| 1.1.5. GASTOS BANCARIOS (4x100) | 203459 |  | 0% | 203459
Subtotal Actividad 1.1. |  | 50853004 | 26101360 |  | 24751644
2.1. Implementacion de aciones de restauracion activa y pasiva en 175 hectareas que inlcuya el monitoreo a la restauracion, el seguimiento a las acciones asociadas a los incentivos a la conservacion y el reconocimiento del territorio. | 2.1.1. PERSONAL (Un (1) coordinador (12 meses), Un (1) contador (1 reporte), cuatro (4) sabedores/as (3 dias por taller), un () licenciado en artes escénicas (2 días por taller), un () diseñador gráfico ( mes), Jornales (2 meses)) | 33655298 | 9108333.3333 | 27.06% | 24546964.6667
| 2.1.2. TALLERES restauración (Premiación Taller pasiva y activa, Reforzando la y cronograma cultura del tertitorio Acuerdos de TICCA (ganadores conservación del concurso, reconocimientos colectivos Logística (alquiler y decoración), evento de acuerdos (Alimentación y alquiler)) | 2200000 | 700000 | 31.82% | 1500000
| 2.1.3. TRANSPORTE TERRESTRE (Material vegetal, postes, alambre, abono) | 9128125 | 1820000 | 19.94% | 7308125
| 2.1.4. EQUIPOS (Un drone para exploración en zonas apartadas) | 2000000 | 1999145 | 99.96% | 855
| 2.1.5. MATERIALES E INSUMOS (Arcilla, tejido en mostacilla, materiales para teatro, árboles nativos, abono organico, alambre de púa, grapas, postes) | 172397941 | 105364100 | 61.12% | 67033841
| 2.1.6. ALIMENTACIÓN (Alimentación para participantes) | 13019844 | 2020000 | 15.51% | 10999844
| 2.1.7. GASTOS BANCARIOS (4x1000) | 919995 |  | 0% | 919995
Subtotal Actividad 1.2. |  | 233321203 | 121011578.3333 |  | 112309624.6667
3,1 Implementación de acciones de reconversion productiva en 163 hectareas | 3.1.1. PERSONAL (Un () coordinador (12meses). Un ) contador (1 reporte)) | 8900000 | 7908333 | 88.86% | 991667
| 3.1.2. MATERIALES E INSUMOS (Kits de apicultura. Semillas nativas. Biofertilizantes) | 71166606 | 51119456 | 71.83% | 20047150
| 3.1.3. TRANSPORTE TERRESTRE (Transporte de materiales y seguimiento a las actividades de la chagra) | 2599300 |  | 0% | 2599300
| 3.1.4. GASTOS BANCARIOS (4x1000) | 332000 |  | 0% | 332000
Subtotal Actividad 1.3. |  | 82997906 | 59027789 |  | 23970117
TOTAL |  | 367172113 | 206140727.3333 |  | 161031385.6667
|  | TRAMO 1 | 73434267
|  | TRAMO 2 | 165227099
238661366
86.37%

## Plan de trabajo por rendimiento
ANEXO E
FORMATO DE REPORTE
Asociacion agroecologica reviviendo el verde de nuestros campos pumamaki
Periodo de Reporte: Desde 17/03/2025 – Hasta 30/08/2025
1. Plan de Trabajo por Rendimiento y Reporte Financieo
Actividad | Categoría del Gasto | Presupuesto por Actividad | Fondos Ejecutados Por Actividad | % Ejecución total frente al presupuesto | Fondos por Ejecutar
Actividad | Categoría del Gasto | Presupuesto por Actividad | Fondos Ejecutados Por Actividad | % Ejecución total frente al presupuesto | Fondos por Ejecutar
1.1. Diseño e implementación del plan de fortalecimiento de capacidades y base de datos que contenga los registros de presencia/ausencia de la(s) especie(s) indicadoras seleccionada | 1.1.1. PERSONAL (Un coordinador (12 meses), un contador (1 reporte), cinco sabedorla (3 dias por taller), un diseñador gráfico (1 mes), un médico tradicional ( día)) | 19050000 | 11808333 | 61.99% | 7241667
| 1.1.2. TRANSPORTE TERRESTRE (Recorridos del equipo de proyecto y participantes) | 14924796 | 4994000 | 33.46% | 9930796
| 1.1.3. MATERIALES E INSUMOS (Gorras, mochilas, papeleria) | 8386750 | 3059026 | 36.47% | 5327724
| 1.1.4. TALLERES (Alimentacion participantes) | 8287999 | 6240000 | 75.29% | 2047999
| 1.1.5. GASTOS BANCARIOS (4x100) | 203459 |  | 0% | 203459
Subtotal Actividad 1.1. |  | 50853004 |  |  | 24751645
2.1. Implementacion de aciones de restauracion activa y pasiva en 175 hectareas que inlcuya el monitoreo a la restauracion, el seguimiento a las acciones asociadas a los incentivos a la conservacion y el reconocimiento del territorio. | 2.1.1. PERSONAL (Un (1) coordinador (12 meses), Un (1) contador (1 reporte), cuatro (4) sabedores/as (3 dias por taller), un () licenciado en artes escénicas (2 días por taller), un () diseñador gráfico ( mes), Jornales (2 meses)) | 33655298 | 9108333 | 27.06% | 24546965
| 2.1.2. TALLERES restauración (Premiación Taller pasiva y activa, Reforzando la y cronograma cultura del tertitorio Acuerdos de TICCA (ganadores conservación del concurso, reconocimientos colectivos Logística (alquiler y decoración), evento de acuerdos (Alimentación y alquiler)) | 2200000 | 700000 | 31.82% | 1500000
| 2.1.3. TRANSPORTE TERRESTRE (Material vegetal, postes, alambre, abono) | 9128125 | 1820000 | 19.94% | 7308125
| 2.1.4. EQUIPOS (Un drone para exploración en zonas apartadas) | 2000000 | 1999145 | 99.96% | 855
| 2.1.5. MATERIALES E INSUMOS (Arcilla, tejido en mostacilla, materiales para teatro, árboles nativos, abono organico, alambre de púa, grapas, postes) | 172397941 | 105364100 | 61.12% | 67033841
| 2.1.6. ALIMENTACIÓN (Alimentación para participantes) | 13019844 | 2540000 | 19.51% | 10479844
| 2.1.7. GASTOS BANCARIOS (4x1000) | 919995 |  | 0% | 919995
Subtotal Actividad 1.2. |  | 233321203 |  |  | 111789625
3,1 Implementación de acciones de reconversion productiva en 163 hectareas | 3.1.1. PERSONAL (Un () coordinador (12meses). Un ) contador (1 reporte)) | 8900000 | 7908333 | 88.86% | 991667
| 3.1.2. MATERIALES E INSUMOS (Kits de apicultura. Semillas nativas. Biofertilizantes) | 71166606 | 51119456 | 71.83% | 20047150
| 3.1.3. TRANSPORTE TERRESTRE (Transporte de materiales y seguimiento a las actividades de la chagra) | 2599300 |  | 0% | 2599300
| 3.1.4. GASTOS BANCARIOS (4x1000) | 332000 |  | 0% | 332000
Subtotal Actividad 1.3. |  | 82997906 |  |  | 23970117
TOTAL |  | 367172113 | 206660726 |  | 160511387
|  | TRAMO 1 | 73434267
|  | TRAMO 2 | 165227099
238661366
86.59%